Согласовано Принято Утверждено

Директор МКУ «ИМЦ» на заседании педагогического Директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.А.Зорина совета от 31.03.2022г. Протокол №4 \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.В.Климова

 Приказ от 01.04.2022г. №

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по реализации системы (целевой модели) наставничества**

**в МБОУ «Обоянская СОШ №2» на 2022г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Планируемый результат** | **Ответственные** |
| 1.1 | Участие педагогов в заседании педагогического совета школы «Организация системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации» | Март 2022г | Ознакомление с моделью реализации системы наставничества педагогических работников в образовательной организации | Зам.директора по УВР Челышева Е.Н. |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана (дорожной карты) по реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в МБОУ «Обоянская СОШ №2» | До 25 мая 2022г. | Приказ по школе об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) | Директор школы Климова Г.В. |
| 1.3. | Изучить нормативные документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации | Апрель 2022г. | Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующих введение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации | Администрация школы |
| 1.4 | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению введения системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации | Март 2022г. | Синхронизированы процессы управления введения системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации | Администрация школы |
| 1.5 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций по ДПП ПК «управление системой наставничества образовательной организации» | В течение 2022 года | Повышение квалификации руководителей общеобразовательной организации | Администрация школы |
| 1.6 | Разработка и сопровождение реализации индивидуальных образовательных маршрутов, разработанных на основе выявленных результатов диагностики профессиональных компетенций педагогических работников | В течение 2022 года | Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий повышения профессиональных компетенций педагогов | Администрация школы |
| 1.7 | Организация участия педагогов в вебинаре «Реализация программ наставничества в образовательной организации. Проблемы и опыт» | Сентябрь 2022г. | Ознакомление с опытом реализации программ наставничества в образовательной организации | Администрация школы, педагогические работники школы |
| 1.8 | Организация участия педагогов во II региональном форуме «Наставничество в образовании» | Ноябрь-декабрь 2022г | Ознакомление с опытом реализации программ наставничества в образовательной организации на уровне региона | Администрация школы |